附件1：

连州市畜禽养殖废弃物资源化利用重点工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 主要参与部门 | 完成时限 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好现有畜禽养殖直联直报工作，组织填报国家畜禽规模养殖场直联直报信息系统。 | 市科农局 | 市环境保护局 | 2018年3月底 | 广东省、清远市方案 |
| 2 | 做好现有畜禽养殖直联直报工作，组织填报广东省畜禽养殖环境管理信息系统。 | 市环境保护局 | 市科农局 | 2018年3月底 | 广东省、清远市方案 |
| 3 | 制定并公布畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案。 | 市科农局 | 市环境保护局 | 2018年4月底 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |
| 4 | 一场一策，制定治理路线图和时间表，镇（或村委会）与养殖场（小区）签订限期完成畜禽养殖废弃物资源化利用承诺书。 | 市科农局 | 市环境保护局、各镇（乡）政府 | 2018年6月底 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |
| 5 | 全市畜禽粪污综合利用率达到66%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到72%以上。 | 市科农局 | 市环境保护局、各镇（乡）政府 | 2018年底 | 广东省、清远市方案 |
| 6 | 全市畜禽粪污综合利用率达到70%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到82%以上。大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 | 市科农局 | 市环境保护局、各镇（乡）政府 | 2019年底 | 广东省、清远市方案 |
| 7 | 至少建立一个畜禽养殖废弃物第三方处理中心，统筹构建养殖主体小循环、区域中循环和县域大循环的废弃物收集、转化、利用网络体系。 | 市科农局 | 市环境保护局、各镇（乡）政府 | 2020年底 | 广东省、清远市方案 |
| 8 | 全市畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 | 市科农局 | 市环境保护局、各镇（乡）政府 | 2020年底 | 广东省、清远市方案 |
| 9 | 编制、修订有关畜牧业发展规划时，农业和环境保护部门应加强协调沟通，依法依规开展规划环境影响评价工作，调整优化畜牧业生产布局，协调畜禽规模养殖和环境保护的关系。 | 市科农局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |
| 10 | 新建或改扩建畜禽规模养殖场，应依法进行环境影响评价。要采取随机抽查、专项检查等方式，加大对现有畜禽规模养殖场的环境监管执法力度，对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场予以处罚。 | 市环境保护局 | 市科农局 | 2018-2020年 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》第十二条、第三十八条 |
| 11 | 将畜禽养殖污染防治纳入日常执法监管范围，加大监督检查力度，加强畜禽规模养殖场污染排放监管，对设有固定排污口的畜禽规模养殖场，依法核发排放许可证。 | 市环境保护局 | 市科农局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文 |
| 12 | 农业、环境保护部门要按照职能分别对畜禽养殖场生产备案工作和畜禽养殖场废弃物产生、排放、综合利用内按工作加强监督和指导。 | 市科农局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 广东省、清远市方案 |
| 13 | 做好肥料登记管理，强化商品有机肥原料和质量的监管和认证。 | 市科农局 | 市场监督局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文 |
| 14 | 按照省级农业和环境保护部门的指导性技术文件，分类指导畜禽养殖场采用适合的技术模式开展畜禽养殖废弃物源头减量、过程治理和末端资源化利用。 | 市科农局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 广东省、清远市方案 |
| 15 | 指导建立规模养殖场统一台账，制定治理路线图和时间表，健全养殖污染疏堵结合、多部门联动的推进机制。 | 市科农局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 广东省、清远市方案 |
| 16 | 执行国家畜禽粪污还田利用和检测标准、畜禽规模养殖场污染物减排核算办法及畜禽养殖粪污土地承载能力测算方法，畜禽养殖规模超过土地承载能力的县（市、区）要合理调减养殖总量。 | 市科农局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |
| 17 | 制定考核办法，对各镇（乡）政府畜禽养殖废弃物资源化利用工作进行考核。 | 市科农局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |
| 18 | 组织编制种养循环发展规划，实行以地定畜、以种定养，促进种养业协调布局，规划引导畜牧业有序发展。加强粪肥和沼液科学还田利用，统筹构建养殖主体小循环、区域中循环和县域大循环的废弃物收集、转化、利用网络体系，鼓励在养殖密集区域建立粪污集中处理中心，支持建设沼液输送管网、水肥一体化设施。 | 市科农局 | 市发展和改革局 市财政局 市环境保护局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |
| 19 | 培育壮大粪污处理（配送）社会化服务组织，实行专业化生产、市场化运营、受益者付费，保障第三方处理企业和社会化服务组织合理收益。 | 市科农局 | 市发展和改革局 市环境保护局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |
| 20 | 积极争取中央、省、市级财政支持，推进畜禽养殖废弃物资源化利用。完善以绿色生态为导向的农业补贴制度。加大各级财政投入，支持规模养殖场、第三方处理企业、社会化服务组织粪污处理设施建设，积极推广有机肥。 | 市财政局 市科农局 | 市发展和改革局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |
| 21 | 落实沼气增值税即征即退政策，对开展畜禽养殖废弃物资源化利用的畜禽规模养殖场依法落实环境保护税收优惠。 | 市地税局 市国税局 | 市发展和改革局 市环境保护局 市科农局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |
| 22 | 落实规模养殖场内养殖相关活动农业用电、沼气用电上网标杆电价和上网电量全额保障性收购政策，降低单机发电功率门槛。 | 市发展和改革局 | 连州供电局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文 |
| 23 | 探索建立农牧循环生态养殖模式，实施有机肥替代化肥行动。 | 市科农局 | 市环境保护局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文 |
| 24 | 对纳入农机购置补贴范围的畜禽养殖废弃物资源化利用装备实行敞开补贴。 | 市科农局 | 市财政局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |
| 25 | 开展畜禽养殖标准化和绿色发展示范等创建活动。 | 市科农局 | 市环境保护局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |
| 26 | 加强畜禽粪污资源化利用技术集成和应用，以科技创新提升养殖废弃物源头减量、过程控制和末端利用水平，因场施策，推广畜禽粪污全量收集还田利用、专业化能源利用、固体粪便肥料化利用、异位发酵床、粪便垫料回用、污水肥料化利用、污水达标排放等经济使用技术模式和有机肥、水肥一体化等关键技术。 | 市科农局 | 市场监督局 | 2018-2020年 | 广东省、清远市方案 |
| 27 | 落实畜禽规模养殖用地。将以畜禽养殖废弃物为主要原料的大型沼气工程、有机肥厂、集中处理中心等建设用地纳入土地利用总体规划，在年度用地计划中优先安排，提高规模养殖场粪污资源化利用和有机肥生产制造设施用地占比及规模上限。做好林业用地审批。 | 市国土资源局 | 市林业局 市发展和改革局 市科农局 | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |
| 28 | 加大绿色发展理念、畜禽养殖废弃物资源化利用工作宣传力度，畅通社会和舆论监督渠道，营造良好社会氛围。 | 市科农局 市环境保护局 |  | 2018-2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、广东省、清远市方案 |